## Project Tasks
ID | WBS | Name | Start | Finish | Duration (days) | % Complete | Summary | Milestone | Critical | Outline Level | Predecessors | Resources | Notes
0 | 0 | Marti_D114_Nuevo me%CC%81todo de pago Apple Pay | 2026-04-14 09:00 | 2026-07-24 18:00 | 72.88 | 56.0 | Yes | No | Yes | 0
1 | 1 | D135 - Liberación Masiva de OC | 2026-04-14 09:00 | 2026-06-16 17:30 | 44.81 | 79.0 | Yes | No | No | 1
2 | 1.1 | Plan de Trabajo | 2026-04-14 09:00 | 2026-05-19 19:00 | 25 | 100.0 | Yes | No | No | 2
3 | 1.1.1 | Elaboración Plan de Trabajo | 2026-04-14 09:00 | 2026-04-20 19:00 | 5 | 100.0 | No | No | No | 3 |  | CVillasana
4 | 1.1.2 | Revisión | 2026-04-21 09:00 | 2026-04-28 19:00 | 6 | 100.0 | No | No | No | 3 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=3 uniqueID=226 name=Elaboración Plan de Trabajo] -> [Task id=4 uniqueID=227 name=Revisión]] | RSG
5 | 1.1.3 | Ajustes | 2026-04-29 09:00 | 2026-05-19 19:00 | 14 | 100.0 | No | No | No | 3 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=4 uniqueID=227 name=Revisión] -> [Task id=5 uniqueID=228 name=Ajustes]] | CVillasana
6 | 1.2 | Hito: VoBo del plan | 2026-05-20 19:00 | 2026-05-20 19:00 | 0 | 100.0 | No | Yes | No | 2 | [Relation lag: 1.0d type: FS [Task id=5 uniqueID=228 name=Ajustes] -> [Task id=6 uniqueID=229 name=Hito: VoBo del plan]] | SMejía
7 | 1.3 | Hito: Fecha de inicio planeada | 2026-05-28 19:00 | 2026-05-28 19:00 | 0 | 100.0 | No | Yes | No | 2 | [Relation lag: 6.0d type: FS [Task id=6 uniqueID=229 name=Hito: VoBo del plan] -> [Task id=7 uniqueID=230 name=Hito: Fecha de inicio planeada]] | IPérez
8 | 1.4 | RSG / Construcción | 2026-05-28 09:00 | 2026-06-15 11:00 | 12.25 | 41.0 | Yes | No | No | 2
9 | 1.4.1 | Especificación Funcional | 2026-05-28 09:00 | 2026-05-29 13:00 | 1.5 | 100.0 | No | No | No | 3 | [Relation lag: 5.0d type: FS [Task id=6 uniqueID=229 name=Hito: VoBo del plan] -> [Task id=9 uniqueID=232 name=Especificación Funcional]] | IPérez
10 | 1.4.2 | Desarrollo | 2026-05-29 15:00 | 2026-06-09 13:00 | 7 | 50.0 | Yes | No | Yes | 3
11 | 1.4.2.1 | Análisis EF y requerimiento RSG | 2026-05-29 15:00 | 2026-05-29 19:00 | 0.5 | 100.0 | No | No | No | 4 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=9 uniqueID=232 name=Especificación Funcional] -> [Task id=11 uniqueID=208 name=Análisis EF y requerimiento RSG]] | IPérez, ABAP OW
12 | 1.4.2.2 | Hito - Actualización plan de trabajo | 2026-06-01 09:00 | 2026-06-04 19:00 | 4 | 75.0 | No | No | Yes | 4 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=11 uniqueID=208 name=Análisis EF y requerimiento RSG] -> [Task id=12 uniqueID=209 name=Hito - Actualización plan de trabajo]]
13 | 1.4.2.3 | Construcción Desarrollo | 2026-06-05 09:00 | 2026-06-09 13:00 | 2.5 | 0.0 | No | No | Yes | 4 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=12 uniqueID=209 name=Hito - Actualización plan de trabajo] -> [Task id=13 uniqueID=210 name=Construcción Desarrollo]] | ABAP OW
14 | 1.4.3 | Pruebas unitarias y ajustes | 2026-06-09 15:00 | 2026-06-12 19:00 | 3.5 | 0.0 | Yes | No | Yes | 3
15 | 1.4.3.1 | Pruebas RSG | 2026-06-09 15:00 | 2026-06-11 19:00 | 2.5 | 0.0 | No | No | Yes | 4 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=10 uniqueID=233 name=Desarrollo] -> [Task id=15 uniqueID=212 name=Pruebas RSG]] | IPérez
16 | 1.4.3.2 | Ajustes OW | 2026-06-12 09:00 | 2026-06-12 13:00 | 0.5 | 0.0 | No | No | No | 4 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=15 uniqueID=212 name=Pruebas RSG] -> [Task id=16 uniqueID=213 name=Ajustes OW]] | ABAP OW
17 | 1.4.3.3 | VoBo RSG | 2026-06-12 15:00 | 2026-06-12 19:00 | 0.5 | 0.0 | No | No | No | 4 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=16 uniqueID=213 name=Ajustes OW] -> [Task id=17 uniqueID=214 name=VoBo RSG]] | ABAP OW
18 | 1.4.4 | Aplicación de transportes en QAS | 2026-06-15 09:00 | 2026-06-15 11:00 | 2.0h | 0.0 | No | No | No | 3 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=14 uniqueID=211 name=Pruebas unitarias y ajustes] -> [Task id=18 uniqueID=215 name=Aplicación de transportes en QAS]] | IPérez, ABAP OW
19 | 1.5 | Documentación | 2026-06-15 11:00 | 2026-06-15 15:30 | 0.31 | 0.0 | Yes | No | No | 2
20 | 1.5.1 | Generar Guía de Apoyo | 2026-06-15 11:00 | 2026-06-15 15:30 | 2.5h | 0.0 | No | No | No | 3 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=18 uniqueID=215 name=Aplicación de transportes en QAS] -> [Task id=20 uniqueID=217 name=Generar Guía de Apoyo]] | IPérez
21 | 1.6 | Liberación de delta a KU | 2026-06-16 15:30 | 2026-06-16 17:30 | 0.25 | 0.0 | Yes | No | No | 2
22 | 1.6.1 | Liberación de delta en ambiente QAS | 2026-06-16 15:30 | 2026-06-16 16:30 | 1.0h | 0.0 | No | No | No | 3 | [Relation lag: 1.0d type: FS [Task id=19 uniqueID=216 name=Documentación] -> [Task id=22 uniqueID=219 name=Liberación de delta en ambiente QAS]] | IPérez
23 | 1.6.2 | Listado de transportes o actividades necesarias para liberación en PRD | 2026-06-16 16:30 | 2026-06-16 17:30 | 1.0h | 0.0 | No | No | No | 3 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=22 uniqueID=219 name=Liberación de delta en ambiente QAS] -> [Task id=23 uniqueID=220 name=Listado de transportes o actividades necesarias para liberación en PRD]] | IPérez, ABAP OW
24 | 2 | D136 A - Carga Masiva de Orden de Compra Predistribuida (Necesidades Master Data) | 2026-04-20 09:00 | 2026-06-30 17:15 | 50.78 | 65.0 | Yes | No | No | 1
25 | 2.1 | Plan de Trabajo | 2026-04-20 09:00 | 2026-05-25 19:00 | 25 | 100.0 | Yes | No | No | 2
26 | 2.1.1 | Elaboración Plan de Trabajo | 2026-04-20 09:00 | 2026-04-23 19:00 | 4 | 100.0 | No | No | No | 3 |  | CVillasana
27 | 2.1.2 | Revisión | 2026-04-24 09:00 | 2026-05-04 19:00 | 6 | 100.0 | No | No | No | 3 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=26 uniqueID=128 name=Elaboración Plan de Trabajo] -> [Task id=27 uniqueID=129 name=Revisión]] | CVillasana
28 | 2.1.3 | Ajustes | 2026-05-05 09:00 | 2026-05-25 19:00 | 15 | 100.0 | No | No | No | 3 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=27 uniqueID=129 name=Revisión] -> [Task id=28 uniqueID=130 name=Ajustes]] | CVillasana
29 | 2.2 | Hito: VoBo del plan | 2026-05-26 09:00 | 2026-05-26 19:00 | 1 | 100.0 | No | No | No | 2 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=28 uniqueID=130 name=Ajustes] -> [Task id=29 uniqueID=131 name=Hito: VoBo del plan]] | SMejía
30 | 2.3 | Hito: Fecha de inicio planeada | 2026-06-10 09:00 | 2026-06-10 19:00 | 1 | 0.0 | No | No | No | 2 | [Relation lag: 10.0d type: FS [Task id=29 uniqueID=131 name=Hito: VoBo del plan] -> [Task id=30 uniqueID=132 name=Hito: Fecha de inicio planeada]] | JGarcía
31 | 2.4 | RSG / Construcción | 2026-06-10 09:00 | 2026-06-29 19:00 | 14 | 0.0 | Yes | No | No | 2
32 | 2.4.1 | Especificación Funcional | 2026-06-10 09:00 | 2026-06-12 19:00 | 3 | 0.0 | No | No | No | 3 | [Relation lag: 0.0d type: SS [Task id=30 uniqueID=132 name=Hito: Fecha de inicio planeada] -> [Task id=32 uniqueID=134 name=Especificación Funcional]] | JGarcía
33 | 2.4.2 | Desarrollo | 2026-06-15 09:00 | 2026-06-19 19:00 | 5 | 0.0 | Yes | No | No | 3
34 | 2.4.2.1 | Análisis EF y requerimiento RSG | 2026-06-15 09:00 | 2026-06-15 19:00 | 1 | 0.0 | No | No | No | 4 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=32 uniqueID=134 name=Especificación Funcional] -> [Task id=34 uniqueID=136 name=Análisis EF y requerimiento RSG]] | JGarcía, ABAP OW
35 | 2.4.2.2 | Construcción Desarrollo | 2026-06-16 09:00 | 2026-06-19 19:00 | 4 | 0.0 | No | No | No | 4 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=34 uniqueID=136 name=Análisis EF y requerimiento RSG] -> [Task id=35 uniqueID=137 name=Construcción Desarrollo]] | ABAP OW
36 | 2.4.3 | Pruebas unitarias y ajustes | 2026-06-24 09:00 | 2026-06-29 13:00 | 3.5 | 0.0 | Yes | No | No | 3
37 | 2.4.3.1 | Pruebas RSG | 2026-06-24 09:00 | 2026-06-26 13:00 | 2.5 | 0.0 | No | No | No | 4 | [Relation lag: 2.0d type: FS [Task id=35 uniqueID=137 name=Construcción Desarrollo] -> [Task id=37 uniqueID=183 name=Pruebas RSG]] | JGarcía
38 | 2.4.3.2 | Ajustes OW | 2026-06-26 15:00 | 2026-06-26 19:00 | 0.5 | 0.0 | No | No | No | 4 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=37 uniqueID=183 name=Pruebas RSG] -> [Task id=38 uniqueID=184 name=Ajustes OW]] | ABAP OW
39 | 2.4.3.3 | VoBo RSG | 2026-06-29 09:00 | 2026-06-29 13:00 | 0.5 | 0.0 | No | No | No | 4 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=38 uniqueID=184 name=Ajustes OW] -> [Task id=39 uniqueID=185 name=VoBo RSG]] | JGarcía
40 | 2.4.4 | Aplicación de transportes en QAS | 2026-06-29 15:00 | 2026-06-29 19:00 | 0.5 | 0.0 | No | No | No | 3 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=36 uniqueID=138 name=Pruebas unitarias y ajustes] -> [Task id=40 uniqueID=139 name=Aplicación de transportes en QAS]] | JGarcía, ABAP OW
41 | 2.5 | Documentación | 2026-06-30 09:00 | 2026-06-30 13:00 | 0.5 | 0.0 | Yes | No | No | 2
42 | 2.5.1 | Generar Guía de Apoyo | 2026-06-30 09:00 | 2026-06-30 13:00 | 0.5 | 0.0 | No | No | No | 3 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=40 uniqueID=139 name=Aplicación de transportes en QAS] -> [Task id=42 uniqueID=141 name=Generar Guía de Apoyo]] | JGarcía
43 | 2.6 | Liberación de delta a KU | 2026-06-30 15:00 | 2026-06-30 17:15 | 0.28 | 0.0 | Yes | No | No | 2
44 | 2.6.1 | Liberación de delta en ambiente QAS | 2026-06-30 15:00 | 2026-06-30 15:15 | 0.25h | 0.0 | No | No | No | 3 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=42 uniqueID=141 name=Generar Guía de Apoyo] -> [Task id=44 uniqueID=143 name=Liberación de delta en ambiente QAS]] | JGarcía
45 | 2.6.2 | Listado de transportes o actividades necesarias para liberación en PRD | 2026-06-30 15:15 | 2026-06-30 17:15 | 0.25 | 0.0 | No | No | No | 3 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=44 uniqueID=143 name=Liberación de delta en ambiente QAS] -> [Task id=45 uniqueID=144 name=Listado de transportes o actividades necesarias para liberación en PRD]] | JGarcía, ABAP OW
46 | 3 | D136 B - Carga masiva de artículos - Creación (Necesidades Master Data) | 2026-04-20 09:00 | 2026-07-16 16:00 | 62.62 | 32.0 | Yes | No | No | 1
47 | 3.1 | Plan de Trabajo | 2026-04-20 09:00 | 2026-05-04 19:00 | 10 | 100.0 | Yes | No | No | 2
48 | 3.1.1 | Elaboración Plan de Trabajo | 2026-04-20 09:00 | 2026-04-23 19:00 | 4 | 100.0 | No | No | No | 3 |  | CVillasana
49 | 3.1.2 | Revisión | 2026-04-24 09:00 | 2026-04-30 19:00 | 5 | 100.0 | No | No | No | 3 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=48 uniqueID=147 name=Elaboración Plan de Trabajo] -> [Task id=49 uniqueID=148 name=Revisión]] | CVillasana
50 | 3.1.3 | Ajustes | 2026-05-04 09:00 | 2026-05-04 19:00 | 1 | 100.0 | No | No | No | 3 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=49 uniqueID=148 name=Revisión] -> [Task id=50 uniqueID=149 name=Ajustes]] | CVillasana
51 | 3.2 | Hito: VoBo del plan | 2026-05-05 09:00 | 2026-05-05 19:00 | 1 | 100.0 | No | No | No | 2 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=50 uniqueID=149 name=Ajustes] -> [Task id=51 uniqueID=150 name=Hito: VoBo del plan]] | SMejía
52 | 3.3 | Hito: Fecha de inicio planeada | 2026-06-12 09:00 | 2026-06-12 19:00 | 1 | 0.0 | No | No | Yes | 2 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=51 uniqueID=150 name=Hito: VoBo del plan] -> [Task id=52 uniqueID=151 name=Hito: Fecha de inicio planeada]], [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=15 uniqueID=212 name=Pruebas RSG] -> [Task id=52 uniqueID=151 name=Hito: Fecha de inicio planeada]] | IPérez
53 | 3.4 | RSG / Construcción | 2026-06-12 09:00 | 2026-07-14 19:00 | 23 | 0.0 | Yes | No | Yes | 2
54 | 3.4.1 | Especificación Funcional | 2026-06-12 09:00 | 2026-06-19 19:00 | 6 | 0.0 | No | No | Yes | 3 | [Relation lag: 0.0d type: SS [Task id=52 uniqueID=151 name=Hito: Fecha de inicio planeada] -> [Task id=54 uniqueID=153 name=Especificación Funcional]] | IPérez
55 | 3.4.2 | Desarrollo | 2026-06-22 09:00 | 2026-07-06 13:00 | 10.5 | 0.0 | Yes | No | Yes | 3
56 | 3.4.2.1 | Análisis EF y requerimiento RSG | 2026-06-22 09:00 | 2026-06-23 19:00 | 2 | 0.0 | No | No | Yes | 4 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=54 uniqueID=153 name=Especificación Funcional] -> [Task id=56 uniqueID=155 name=Análisis EF y requerimiento RSG]] | IPérez, ABAP OW
57 | 3.4.2.2 | Construcción Desarrollo | 2026-06-24 09:00 | 2026-07-06 13:00 | 8.5 | 0.0 | No | No | Yes | 4 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=56 uniqueID=155 name=Análisis EF y requerimiento RSG] -> [Task id=57 uniqueID=156 name=Construcción Desarrollo]] | ABAP OW
58 | 3.4.3 | Pruebas unitarias y ajustes | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-14 13:00 | 4 | 0.0 | Yes | No | Yes | 3
59 | 3.4.3.1 | Pruebas RSG | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-13 13:00 | 3 | 0.0 | No | No | Yes | 4 | [Relation lag: 2.0d type: FS [Task id=57 uniqueID=156 name=Construcción Desarrollo] -> [Task id=59 uniqueID=188 name=Pruebas RSG]] | IPérez
60 | 3.4.3.2 | Ajustes OW | 2026-07-13 15:00 | 2026-07-13 19:00 | 0.5 | 0.0 | No | No | Yes | 4 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=59 uniqueID=188 name=Pruebas RSG] -> [Task id=60 uniqueID=187 name=Ajustes OW]] | ABAP OW
61 | 3.4.3.3 | VoBo RSG | 2026-07-14 09:00 | 2026-07-14 13:00 | 0.5 | 0.0 | No | No | Yes | 4 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=60 uniqueID=187 name=Ajustes OW] -> [Task id=61 uniqueID=186 name=VoBo RSG]] | IPérez
62 | 3.4.4 | Aplicación de transportes en QAS | 2026-07-14 15:00 | 2026-07-14 19:00 | 0.5 | 0.0 | No | No | Yes | 3 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=58 uniqueID=157 name=Pruebas unitarias y ajustes] -> [Task id=62 uniqueID=158 name=Aplicación de transportes en QAS]] | IPérez, ABAP OW
63 | 3.5 | Documentación | 2026-07-15 09:00 | 2026-07-15 13:00 | 0.5 | 0.0 | Yes | No | No | 2
64 | 3.5.1 | Generar Guía de Apoyo | 2026-07-15 09:00 | 2026-07-15 13:00 | 0.5 | 0.0 | No | No | No | 3 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=62 uniqueID=158 name=Aplicación de transportes en QAS] -> [Task id=64 uniqueID=160 name=Generar Guía de Apoyo]] | IPérez
65 | 3.6 | Liberación de delta a KU | 2026-07-15 15:00 | 2026-07-16 16:00 | 1.12 | 0.0 | Yes | No | No | 2
66 | 3.6.1 | Liberación de delta en ambiente QAS | 2026-07-15 15:00 | 2026-07-15 16:00 | 1.0h | 0.0 | No | No | No | 3 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=64 uniqueID=160 name=Generar Guía de Apoyo] -> [Task id=66 uniqueID=162 name=Liberación de delta en ambiente QAS]] | IPérez
67 | 3.6.2 | Listado de transportes o actividades necesarias para liberación en PRD | 2026-07-16 12:00 | 2026-07-16 16:00 | 0.25 | 0.0 | No | No | No | 3 | [Relation lag: 0.75d type: FS [Task id=66 uniqueID=162 name=Liberación de delta en ambiente QAS] -> [Task id=67 uniqueID=163 name=Listado de transportes o actividades necesarias para liberación en PRD]] | IPérez, Francisco
68 | 4 | D136 C - Ampliación de artículos (Necesidades Master Data) | 2026-04-27 09:00 | 2026-07-24 18:00 | 63.88 | 38.0 | Yes | No | Yes | 1
69 | 4.1 | Plan de Trabajo | 2026-04-27 09:00 | 2026-05-07 19:00 | 8 | 100.0 | Yes | No | No | 2
70 | 4.1.1 | Elaboración Plan de Trabajo | 2026-04-27 09:00 | 2026-04-30 19:00 | 4 | 100.0 | No | No | No | 3 |  | CVillasana
71 | 4.1.2 | Revisión | 2026-05-04 09:00 | 2026-05-06 19:00 | 3 | 100.0 | No | No | No | 3 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=70 uniqueID=166 name=Elaboración Plan de Trabajo] -> [Task id=71 uniqueID=167 name=Revisión]] | CVillasana
72 | 4.1.3 | Ajustes | 2026-05-07 09:00 | 2026-05-07 19:00 | 1 | 100.0 | No | No | No | 3 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=71 uniqueID=167 name=Revisión] -> [Task id=72 uniqueID=168 name=Ajustes]] | CVillasana
73 | 4.2 | Hito: VoBo del plan | 2026-05-08 09:00 | 2026-05-08 19:00 | 1 | 100.0 | No | No | No | 2 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=72 uniqueID=168 name=Ajustes] -> [Task id=73 uniqueID=169 name=Hito: VoBo del plan]] | SMejía
74 | 4.3 | Hito: Fecha de inicio planeada | 2026-07-02 09:00 | 2026-07-02 19:00 | 1 | 0.0 | No | No | No | 2 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=73 uniqueID=169 name=Hito: VoBo del plan] -> [Task id=74 uniqueID=170 name=Hito: Fecha de inicio planeada]], [Relation lag: 6.0d type: FS [Task id=56 uniqueID=155 name=Análisis EF y requerimiento RSG] -> [Task id=74 uniqueID=170 name=Hito: Fecha de inicio planeada]] | IPérez
75 | 4.4 | RSG / Construcción | 2026-07-02 09:00 | 2026-07-23 19:00 | 16 | 0.0 | Yes | No | Yes | 2
76 | 4.4.1 | Especificación Funcional | 2026-07-02 09:00 | 2026-07-07 19:00 | 4 | 0.0 | No | No | No | 3 | [Relation lag: 0.0d type: SS [Task id=74 uniqueID=170 name=Hito: Fecha de inicio planeada] -> [Task id=76 uniqueID=172 name=Especificación Funcional]] | IPérez
77 | 4.4.2 | Desarrollo | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-17 19:00 | 8 | 0.0 | Yes | No | Yes | 3
78 | 4.4.2.1 | Análisis EF y requerimiento RSG | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-09 19:00 | 2 | 0.0 | No | No | No | 4 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=76 uniqueID=172 name=Especificación Funcional] -> [Task id=78 uniqueID=174 name=Análisis EF y requerimiento RSG]] | IPérez, ABAP OW
79 | 4.4.2.2 | Construcción Desarrollo | 2026-07-15 09:00 | 2026-07-17 19:00 | 3 | 0.0 | No | No | Yes | 4 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=78 uniqueID=174 name=Análisis EF y requerimiento RSG] -> [Task id=79 uniqueID=175 name=Construcción Desarrollo]], [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=62 uniqueID=158 name=Aplicación de transportes en QAS] -> [Task id=79 uniqueID=175 name=Construcción Desarrollo]] | ABAP OW
80 | 4.4.3 | Pruebas unitarias y ajustes | 2026-07-20 09:00 | 2026-07-23 13:00 | 3.5 | 0.0 | Yes | No | Yes | 3 |  | IPérez, ABAP OW
81 | 4.4.3.1 | Pruebas RSG | 2026-07-20 09:00 | 2026-07-22 13:00 | 2.5 | 0.0 | No | No | Yes | 4 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=79 uniqueID=175 name=Construcción Desarrollo] -> [Task id=81 uniqueID=191 name=Pruebas RSG]] | IPérez
82 | 4.4.3.2 | Ajustes OW | 2026-07-22 15:00 | 2026-07-22 19:00 | 0.5 | 0.0 | No | No | Yes | 4 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=81 uniqueID=191 name=Pruebas RSG] -> [Task id=82 uniqueID=190 name=Ajustes OW]] | ABAP OW
83 | 4.4.3.3 | VoBo RSG | 2026-07-23 09:00 | 2026-07-23 13:00 | 0.5 | 0.0 | No | No | Yes | 4 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=82 uniqueID=190 name=Ajustes OW] -> [Task id=83 uniqueID=189 name=VoBo RSG]] | IPérez
84 | 4.4.4 | Aplicación de transportes en QAS | 2026-07-23 15:00 | 2026-07-23 19:00 | 0.5 | 0.0 | No | No | Yes | 3 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=80 uniqueID=176 name=Pruebas unitarias y ajustes] -> [Task id=84 uniqueID=177 name=Aplicación de transportes en QAS]] | IPérez, ABAP OW
85 | 4.5 | Documentación | 2026-07-24 09:00 | 2026-07-24 13:00 | 0.5 | 0.0 | Yes | No | Yes | 2
86 | 4.5.1 | Generar Guía de Apoyo | 2026-07-24 09:00 | 2026-07-24 13:00 | 0.5 | 0.0 | No | No | Yes | 3 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=84 uniqueID=177 name=Aplicación de transportes en QAS] -> [Task id=86 uniqueID=179 name=Generar Guía de Apoyo]] | IPérez
87 | 4.6 | Liberación de delta a KU | 2026-07-24 15:00 | 2026-07-24 18:00 | 0.38 | 0.0 | Yes | No | Yes | 2
88 | 4.6.1 | Liberación de delta en ambiente QAS | 2026-07-24 15:00 | 2026-07-24 16:00 | 1.0h | 0.0 | No | No | Yes | 3 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=86 uniqueID=179 name=Generar Guía de Apoyo] -> [Task id=88 uniqueID=181 name=Liberación de delta en ambiente QAS]] | IPérez
89 | 4.6.2 | Listado de transportes o actividades necesarias para liberación en PRD | 2026-07-24 16:00 | 2026-07-24 18:00 | 0.25 | 0.0 | No | No | Yes | 3 | [Relation lag: 0.0d type: FS [Task id=88 uniqueID=181 name=Liberación de delta en ambiente QAS] -> [Task id=89 uniqueID=182 name=Listado de transportes o actividades necesarias para liberación en PRD]] | IPérez, ABAP OW